**中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校**

**106年度赴日本教育旅行實施計畫**

1. **計畫目標：**

（一）配合國際教育政策，提昇學生國際競爭力，結合學校與社會資源，發展具國際觀

的學校特色。

（二）培養學生「自我理財」觀念與態度，鼓勵學生實際參與國際交流，使學生知道別人如何學，增廣師生見聞，開拓師生視野，培養師生外語能力。

（三）透過雙邊學校教育交流，作為雙方學校進一步推展國際教育旅行互訪之動力，及使學生能從教育旅行中，獲得寶貴經驗。

（四）推展國際文化交流，營造國際化生活環境，豐富學生心靈，貢獻國際社會，使學生透過教育國際化的過程，達到瞭解國際社會、參與國際教育活動，促進世界和平及福祉的目標。

**二、實施對象**：本校學生計16人。

**三、參訪交流時間：**106年4月11日（星期二）至106年4月16日（星期日），計六天五夜。

**四、參訪國家：日本**

**五、組織與分工**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作人員職稱 | 單位 | 姓名 | 工作內容及職掌 |
| 團 長 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 林校長昭億 | 綜理教育旅行相關事宜 |
| 執行秘書 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 李主任昱平 | 督導教育旅行相關事宜 |
| 策劃與執行 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 吳組長玉蘭 | 規劃行程與行前講習 |
| 協助執行 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 翁教師雨霆 | 發文、資料建檔與聯繫 |

**六、實施內容**：

（一）與梓川高校及飛龍高校交流。

（二）參訪學校、文教機構、交流座談，使學生透過觀摩、體驗學習日本文化與語言。

**七、實施方式**：

（一）出國計畫宣導內容。

（二）接受報名、聯絡對方學校、招標並與廠商接洽等內容。

（三）接洽詳細體驗內容與製作學習單等細節。

（四）確定團員名單與召開校內說明會等。

**八、行程：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | 預 定 行 程 | 體驗學習重點 |
| 第一天（106年4月11日） | 小港機場→成田機場→飯店  CI102 0930-1350  JL812 1020-1435 | 航程 |
| 第二天（106年4月12日） | 飯店🡺輕井澤聖保羅教堂🡺長野飛龍高校交流(暫定)🡺諏訪湖散策🡺HOMESTAY | 學習地方文化，與宗教特色，體驗日本家庭生活。  進行教育文化交流、認識日本高中教育、文化與歷史。 |
| 第三天（106年4月13日） | HOMESTAY🡺白川鄉~合掌村🡺高山陣屋-二.三町舊街道🡺 HOMESTAY農村體驗 | 參觀日本著名傳統建築，文化遺跡，體驗農村家庭生活。 |
| 第四天（106年4月14日） | HOMESTAY🡺松本城🡺蕎麥麵體驗🡺長野梓川高校交流(暫定)🡺飯店 | 參觀日本國寶級文化古城，體驗製作日本蕎麥麵，進行教育文化交流。 |
| 第五天（106年4月15日） | 飯店🡺東京城市探索(電車體驗) 🡺飯店 | 體驗東京人文文化與電車體驗。 |
| 第六天（106年4月16日） | 飯店🡺上野科學博物館🡺台場🡺成田機場🡺小港機場🡺學校  CI103 1450-1825  JL811 1835-2215 | 參觀科學博物館、欣賞填海造陸的台場人文與建築景觀。 |

**九、計畫期程與進度**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 工作內容 | 工作進度 | 備註 |
| 提案申請 | 填寫申請表與實施計畫 | 105年11月 |  |
| 組織分工  活動宣導 | 成立工作小組   1. 國際教育處-資訊收集製作與宣導 2. 應用日語學程-協助資訊收集與宣導 3. 觀光科-協助資訊收集與宣導 | 106年1月 |  |
| 舉辦說明會 | 辦理校內說明會，展開招募，確定參加名單 | 106年1月 |  |
| 日文與文化輔導 | 辦理日文與文化輔導課程，強化學生參訪能力與深度 | 106年2-3月 |  |
| 旅行社招標業務 | 辦理旅行社招標作業 | 106年2月 |  |
| 辦理出國手續 | 辦理出國手續 | 106年2月 |  |
| 行前準備 | 1. 舉辦行前安全講習 2. 行前說明會 3. 編印旅遊手冊、心得、回饋單 4. 辦理保險 | 106年3月 |  |
| 報備出國 | 辦理出國通報 | 106年4月 |  |
| 準備檢核 | 完成出國前各項準備工作檢核 | 106年4月 |  |
| 出團 | 依計畫辦理出團 | 106年4月 |  |
| 檢討與報告 | 1. 召開檢討會 2. 成果報告書製作 3. 辦理經費核銷 | 106年4-5月 |  |

**十、預期效益**：

（一）帶動本校與交流學校學生教育交流，暢通日後交流管道，及增進兩國學校友好關係。

（二）促進雙方學校互動，展現我國學校教育特色，推動學校國際化，了解國際趨勢。

(三) 增進學生外語能力及國際禮儀知能，擴展兩國師生國際視野和人文素養。

（四）透過多元的活動設計，呈現並推廣我國人文風俗、生態景觀與飲食文化特色，增進兩國國際理解，發展兩國學生國際能力，培養學生全球競合力。

**十一、本計畫奉校長核定後實施，修正時亦同。**